附件1

雅安市救助管理站

2017年“夏季送清凉”救助服务项目

计划书

- 项目背景

街头流浪乞讨人员的救助方式体现不同时期的政治文明和精神文明，对街头流浪乞讨人员基本权益的保护方式体现着一个国家的社会治理水平。街头救助工作一直是救助管理工作中的重要内容，为切实加强生活无着流动人员的救助管理工作，扎实做好高温酷暑天气下街头流浪、乞讨人员防暑的救助保护工作，雅安市救助管理站将在不进行强制性救助的前提下，更好地保障街面流浪乞讨人员的基本权益，使街面流浪乞讨人员能够清凉度夏，尽可能避免由于高温造成的中暑、疾病等意外情况的发生，以保障酷暑期间生活无着人员的合法利益。

根据《民政部关于促进社会力量参与流浪乞讨人员救助服务的指导意见》（民发〔民发（2012〕233号）文件精神。雅安市救助管理站经过研究决定，及时启动对流浪乞讨人员“夏季送清凉”的专项救助项目，将站内接待救助扩展到街面主动救助和服务。本项目由于雅安市救助管理站管理人员严重不足，故该项目拟采取政府采购服务的方式实施。

二、项目服务对象

- 街面痴呆傻、精神病患者流浪人员

- 街面职业乞讨人员

- 选择流浪作为生活方式的流浪人员

- 遇临时性生存危机的受助人员

- 其他需要临时救助的人员

三、项目服务周期

2017年  7月 15 日——2017年10  月 15日

四、服务理念

（一）尊重生命。尊重街面流浪乞讨人员的生命，对街面流浪乞讨人员实行保护性临时救助，定期探访，定期给予食物、衣物，对于生命垂危的流浪乞讨人员给予及时救治。

（二）平等救助。平等是指外展服务的社工与受助人员之间的关系，不是管理与被管理，而是服务与被服务的关系，与街面流浪乞讨人员建立平等的信任关系，以朋友式的身份对街面流浪乞讨人员进行保护性临时救助。

（三）以人为本。以受助对象为本，受助对象自决的原则，尊重受助对象对生活方式的选择。

（三）助人自助。帮助受助对象挖掘自身资源，搭建社会支持网络，恢复社会功能，帮助无民事行为能力或限制性民事行为能力的受助对象回归家庭和社会。

五、工作内容、方式和考核指标

| 类型 | 服务种类与内容要求 | 量化指标 |
| --- | --- | --- |
| 一、主动救助 | 1.1、街面流动巡查：每天不定时在雨城区范围内进行巡查，并建立固定救助联络点及时发现生活无着的流动人员,为流浪乞讨人员无偿提供解暑药品、符合卫生要求的食物、饮用水和衣物等，尽量避免生活无着的流动人员中暑、灼伤并杜绝因为以上事故造成的人员死亡事件。 | 每天至少巡街1次、加强日间及高温天气的巡查力度 |
|  | 1.2、流浪人员劝导：劝导雨城区街面生活无着的流动人员放弃流浪乞讨行为，引导求助者到救助管理机构接受救助。如受助人员不愿意接受救助，劝导其前往阴凉处并发放必要的解暑药品、食物、饮用水等，尽量避免生活无着的流动人员中暑、灼伤并杜绝因为以上事故造成的人员死亡事件。 | 不低于500人次。 |
| 二、站内服务 | 2.1、站内受助人员的卫生清洁服务：帮助站内受助人员进行个人卫生、环境、物品整理等工作。（包括为受助人理发、洗澡、更换衣物等） | 不低于30人次 |
|  | 2.2、站内受助人员的生活陪伴服务：帮助站内受助人员进行起居照顾、生活照料等工作。 | 如有则即刻到站上班，不低于10人次 |
|  | 2.3、站内受助人员心理疏导和行为干预服务：接受救助站通知或安排，帮助站内受助人员进行情绪疏导、劝返帮扶、心理调适、行为干预等服务。同时教育其如何在夏季预防中暑及避免被灼伤。 | 不低于20人次。特别是未成年人的心理辅导、行为矫治及长期跟进。 |
| 三、服务外展 | 3.1、站内外受助人员护送归家服务：协助救助站将外展服务及其他站内救助的符合相关规定的受助人员护送回家。 | 以救助站为主，社会组织协助 |
|  | 3.2、国家救助政策宣传及相关活动：积极争取有关部门的重视和支持，提高活动实效，通过发放宣传单、新媒体等多种形式，积极营造全社会共同关心生活无着流浪人员的良好氛围，并力争让更多的人加入到夏季送清凉的行业中来。 | 开展不低于3次主题宣传 |
|  | 3.3、救助专项活动：开展“夏季送清凉”主题活动 | 活动受益人数不少于2000人次。 |

说明：救助对象分类处理标准：①对无行为能力、无求助意愿的未成年流浪乞讨人员实施保护性救助，及时护送至救助管理机构；②对危重病人、疑似精神异常的流浪乞讨人员及时报“120”处理；③对强讨强要、影响市民正常生活秩序的乞讨人员、以及利用未成年人、残疾人乞讨敛财等乞讨行为的需要及时报“110”处理；④对有行为能力的乞讨人员，尽力劝导其放弃乞讨接受救助。

六、项目预算

| 类别 | 具体内容及预算标准 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员费用 | 专职人员 （3000元/月*3月*3人） | 27000 |  |
|  | 宣传志愿者 （30元/人次*30人*3次） | 2700 |  |
| 宣传费用 | 宣传单 （0.2元/张*8000张） | 1600 |  |
|  | 宣传横幅 （100元/条*6条） | 600 |  |
|  | 展板 （400元/个*4个） | 1600 | 2米宽 1.5米高 |
|  | 折叠展架 （360元/个*6个） | 2160 |  |
|  | 宣传喷绘 （360元/张*2张） | 720 | 社区张贴 |
|  | 桁架租用 （600元/次*3次） | 1800 |  |
| 活动物品 | 解暑药品 | 1500 |  |
|  | 食物及饮用水 | 2000 |  |
| 其他相关 | 不可预知经费 | 3000 |  |
|  | 税 费 | 2500 |  |
|  | 项目审计费 | 3500 |  |
| 合 计 ： | 50680 |  |

- 申报方法

通过雅安市群团组织社会服务中心官方网站：http://www.yass.gov.cn/，下载项目申请书。填报后于2017年7月9日下午5：00前，将项目申请书和本组织证明材料（如社会组织登记证、许可证等）电子文档发送至指定邮箱：744505314@qq.com，并将申报书和其他提交材料编制成册后递交至雅安市群团组织社会服务中心服务部。

联 系 人：郑天佳

联系电话：13547472322

联系地址：雅安市群团组织社会服务中心二楼服务部

雅安市雨城区金凤街2号