雅安市救助管理站

2019年“寒冬送温暖”救助服务项目

实施计划

一、项目背景

寒冬将至，为切实保障生活无着流浪乞讨人员基本生存权益，确保寒冬期间生活无着流浪乞讨人员以及因务工不着、寻亲不遇、被偷被骗等原因而陷入困境的临困人员及时得到救助服务，让困难群众在寒冬中感受到党和政府温暖、社会关爱，雅安市救助管理站将在自愿救助的原则下，通过加大街面主动救助力度，动员社会力量参与的方式开展“寒冬送温暖”专项救助服务项目，帮助困难群众温暖过冬。

根据《民政部关于促进社会力量参与流浪乞讨人员救助服务的指导意见》（民发〔民发（2012〕233号）文件精神。雅安市救助管理站经过研究决定，通过公开购买社会服务的方式开展2019年“寒冬送温暖”专项救助服务项目。

二、项目服务对象

（一）生活无着的流浪乞讨人员

（二）街面职业乞讨人员

（三）街面流浪未成年人

（四）遇临时性生存危机的受助人员

（五）其他需要临时救助的人员

三、项目周期

3个月（拟定于2019年11月15日——2020年2月15日）。

四、服务理念

（一）尊重生命。尊重街面流浪乞讨人员的生命，对街面流浪乞讨人员实行保护性临时救助，定期探访，定期给予食物、衣物，对于生命垂危的流浪乞讨人员给予及时救治。

（二）平等救助。平等是指外展服务的社工与受助人员之间的关系，不是管理与被管理，而是服务与被服务的关系，与街面流浪乞讨人员建立平等的信任关系，以朋友式的身份对街面流浪乞讨人员进行保护性临时救助。

（三）以人为本。以受助对象为本，受助对象自愿的原则，尊重受助对象对生活方式的选择。

（三）助人自助。帮助受助对象挖掘自身资源，搭建社会支持网络，恢复社会功能，帮助无民事行为能力或限制性民事行为能力的受助对象回归家庭和社会。

五、项目内容

| 类型 | 服务种类与内容 | 量化指标 |
| --- | --- | --- |
| 一、主动救助 | 1.1、街面主动巡查：每天不定时在雨城区范围内进行巡查及文明劝导，并建立固定救助联络、服务点，及时发现流浪乞讨人员，为其无偿提供符合卫生要求的食物、饮用水和衣物等，并在受助人员自愿的情况下帮助其到救助管理机构接受救助。 | 每日巡查3（白天2次、夜间1次），加强严寒天气的巡查力度，有巡查记录 。救助人次不低于500人次。 有专人负责救助信息统计、录入。 |
|  | 1.2、街面劝导：劝导、引导雨城区街面生活无着的流浪乞讨人员到救助管理机构接受救助。如受助人员不愿接受救助，对其无偿提供必要的御寒物资、食品及饮用水，并随时关注，避免流浪、乞讨人员因严寒致伤致死事件发生。对街面的职业乞讨人员进行文明劝导。 |  |
| 二、站内服务 | 2.1、站内受助人员的卫生清洁服务：帮助站内受助人员进行个人卫生、环境、物品整理等工作。（包括为受助人理发、洗澡、更换衣物等） | 如有需要，立刻安排人员到站开展服务（不低于15人次） |
|  | 2.2、站内受助人员的生活陪伴服务：帮助站内受助人员进行起居照顾、生活照料等工作。 | 如有则即刻到站上班，不低于10人次 |
|  | 2.3、站内受助人员心理疏导和行为干预服务：接受救助站通知或安排，帮助站内受助人员进行情绪疏导、劝返帮扶、心理调适、行为干预等服务。 | 不低于10人次。特别是未成年人的心理辅导、行为矫治及长期跟进。 |
| 三、服务外展 | 3.1、站内外受助人员护送归家服务：协助救助站将外展服务及其他站内救助的符合相关规定的受助人员护送回家。 | 以救助站为主，社会组织协助 |
|  | 3.2、政策宣传：积极争取有关部门的重视和支持，提高活动实效，通过展板、宣传单、新媒体等多种形式积极宣传救助相关法律法规及主题活动信息，营造良好的社会氛围，让更多群众支持社会救助工作。 | 有宣传资料、横幅、展板。及时报送、发布活动信息。 |
|  | 3.3、专项救助活动：设置固定宣传点、救助点，每天有人值守，开展救助服务。开展至少3次主题活动，内容可涉及未成年人保护、返乡务工人员救助服务、春运等民生主题。 | 开展至少3次主题活动，活动受益人数不少于3000人次。 |

说明：救助对象分类救助标准：①对无行为能力、无求助意愿的未成年流浪乞讨人员实施保护性救助，及时护送至救助管理机构；②对危重病人、疑似精神异常的流浪乞讨人员及时报“120”处理；③对强讨强要、影响市民正常生活秩序的乞讨人员、以及利用未成年人、残疾人乞讨敛财等乞讨行为的需及时报“110”处理；④对有行为能力的乞讨人员，尽力劝导其放弃乞讨接受救助。

- 项目资金

- 项目资金：5万元

- 资金来源：流浪乞讨救助专项资金

（三）付款方式：按照项目合同分三期进行拨款：签订合同后拨付项目总额的35%，中期报告经市救助站审定后拨付35%，项目基本完成并通过评估及审计后，再拨付剩余的30%经费（根据项目评估情况，对不合格项进行扣分，并视情况扣除10%-15%的经费）。如项目实施过程中出现重大责任事故，造成受助人员受伤或死亡将终止项目，不予支付项目经费，并视情况严重程度追究法律责任。