附件1：

雅安市群团组织社会服务中心、雅安市社会组织联合会“守望雅安：社区减灾公益普及行动”实施计划

- 项目背景

雅安市群团组织社会服务中心（以下简称：雅安市群团中心）于2015年启动了社会力量助力韧性城市建设系列项目。经过十年的努力，雅安市群团中心搭建起1个“雅安社会力量应急指挥中心”、1个民间救援培训基地、9支民间专业救援队伍、5个社会组织公益联盟、140支社区志愿者救援队、1支民间防灾减灾教官团队、6支专业志愿服务团队的“1+1+9+5+N”雅安社会力量应急组织架构，构建起民间专业救援队伍驰援抢险、社区志愿者救援队在地响应、社会组织社工和志愿者全程参与服务、群团中心统筹协调救援物资和公益项目落地的“应急救援+灾后援助+常态减灾”社会防灾减灾救灾工作机制。

2019年启动雅安防灾减灾慈善信托，支持雅安开展防灾减灾事业发展。2025年，雅安市群团组织社会服务中心联合雅安市社会组织联合会举办雅安韧性城市建设“筑牢韧性根基，共建平安雅安”主题系列活动，其中包括“守望雅安：社区减灾公益普及行动”，计划支持社会组织和志愿者救援队开展50场防灾减灾公益宣传活动。

- 项目服务形式与对象

- 组织社会组织和志愿者救援队下沉到社区或学校开展50场防灾减灾公益宣传活动。

（一）社会组织可开展进社区、进学校、进家庭等多种形式进行宣传

（二）重点关注脆弱家庭、独居老人

（三）具体形式以社会组织提交的方案为准

三、项目周期

2个月（拟定于2025年10月中旬——2025年11月下旬）。

- 项目资金

（一）资金来源：从雅安防灾减灾慈善信托2025年使用计划项目中支出。

- （二）项目资金：2000元/场（10套老年应急包、50本家庭减灾手册、1套宣传物料包，700元工作经费）

（三）付款方式：签订协议后移交老年应急包、家庭减灾手册、宣传物料包。机构执行完成并提交结项报告，待中心评估及审计通过后，再一次性拨付100%工作经费（根据项目评估情况，对不合格项进行扣分，并视情况扣除10%-15%的经费）。如项目实施过程中出现重大责任事故，不予支付项目经费，并视情况严重程度追究法律责任。